## Sheet1
FICHE DE REVUE DE CODE
|  | ITEM | Tp 1 | PROJET | Monsieur_tartempion
|  | AUTEUR | AntiBug | DATE | 2023-10-16
|  | RÉVISEURS | Elie, Khalil | DÉBUT | 2023-10-10
FIN
PRÉPARATION (min)
|  | Types: erreur, défaut, cosmétique, amélioration, autre |  | Status: correction (24h), billet, accepté
ID | LIGNE | TYPE | DESCRIPTION / COMMENTAIRES | STATUS | SUIVI (qui) | SUIVI (état)
1 | Partout | Défaut + Amélioration | if __name__ == '__main__': programme_principal() / Il n'ya pas de main dans l'application |  | Elie | fait
2 | 43+48+104 | Défaut + Cosmétique | les noms des fonctions (splacher et splasher) |  | Elie | fait
3 | 45-50-57-59 etc | Cosmétique + Amélioration | Des lignes trop longues dépassant 80 caractères(selon PEP8). |  | Elie | fait
4 | 45 | Cosmétique | une partie du code qui est mit en commentaire |  | Elie | fait
5 | 55 | Défaut | "title": variable non utilisé. |  | Khalil | fait
6 | 78 + 114 | Défaut + Amélioration | Duplication du code dans trois fonctions : afficher , effacer_question, splasher_equipe , splacher_titre |  | Elie, Dina | en cours
7 | 95 | Cosmétique + Amélioration | Noms de variables non significatifs (banque, nombre) |  | Dina | fait
8 | 128 | Défaut + Amélioration | la fonction(programme_principal()) est très longue , il faut séparer les fonctionnalité en plusieurs fonctions plus significatifs et lisibles . |  | Elie,Khalil,Dina | en cours
9 | 162 + 165 | Défaut + Erreur | La variable (temps_actuel, musique_questions_controles) est utilisé avant de l'assigner une valeurs |  | Khalil | fait
10 | 241 | Amélioration + Cosmétique | Laisser une ligne vide à la fin du code |  | Elie | en cours
11 | Partout | Défaut + Amélioration | Manque de commentaire dans le code | dina, Elie, Khalil | Elie,Khalil,Dina | en cours
12 | Partout | Amélioration + Cosmétique | Lignes vierges ne sont pas toujours respectés entre les partie du code pour la lisibilité |  | Khalil | fait
13 | 205 | Erreur | La variable (TEMPS_EPREUVE) n'a jamais été déclarée ou initialisée |  | Dina | fait
14 | 251 | Défaut | Questions No.251 est une question de (*) "251 * Mauvaise Question ". (questions.bd) |  | Elie | fait
15 | 48 | Amélioration +Cosmétique | la paramètre "pardessus: bool" n'est pas necessaire , il est utilisé une seul fois et c'est exactement le même code dans l'autre méthode d'affichage |  | Elie | fait
16 | 79 + 124 | Erreur | Les fonctions effacer_question et effacer_question_affichee ont exactement la même fonctionnalité |  | Dina | fait
17 | 77 | défaut | indicateurs =[*[gui.Image(data=indicateur_vide_base64(), key=f'INDICATEUR-{i}', pad=(4, 10)) for i in range(NB_QUESTIONS)]] / des ajouts de plus qui font rien |  | khalil | fait
18 | [5 empty] | en cours
19 | [5 empty] | en cours
20
21
22
23
24
25