## Sheet1
FICHE DE REVUE DE CODE
|  | ITEM | Tp 1 | PROJET | Monsieur_tartempion
|  | AUTEUR | AntiBug | DATE | 2023-10-16
|  | RÉVISEURS | Elie, Khalil | DÉBUT | 2023-10-10
FIN
PRÉPARATION (min)
|  | Types: erreur, défaut, cosmétique, amélioration, autre |  | Status: correction (24h), billet, accepté
ID | LIGNE | TYPE | DESCRIPTION / COMMENTAIRES | STATUS | SUIVI (qui) | SUIVI (état)
1 | Partout | Défaut + Amélioration | if __name__ == '__main__': programme_principal() / Il n'ya pas de main dans l'application (monsieur_tartempion.py) |  | Elie,Khalil | en cours
2 | 43+48+104 | Défaut + Cosmétique | les noms des fonctions (splacher et splasher) (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | fait
3 | 45-50-57-59 etc | Cosmétique + Amélioration | Des lignes trop longues dépassant 80 caractères(selon PEP8). (monsieur_tartempion.py) | Elie | Elie,Khalil | en cours
4 | 45 | Cosmétique | une partie du code qui est mit en commentaire (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | fait
5 | 55 | Défaut | "title": variable non utilisé. (monsieur_tartempion.py) |  | Elie,Khalil | en cours
6 | 78 + 114 + 124 | Défaut + Amélioration | Duplication du code dans trois fonctions : afficher , effacer_question ,effacer_question_affichee(monsieur_tartempion.py) |  | Elie,Khalil | en cours
7 | 95 | Cosmétique + Amélioration | Noms de variables non significatifs (ex: "banque"ce sera mieux si on le nomme "liste_questions") |  | Elie,Khalil | en cours
8 | 128 | Défaut + Amélioration | la fonction(programme_principal()) est très longue , il faut séparer les fonctionnalité en plusieurs fonctions plus significatifs et lisibles . (monsieur_tartempion.py) |  | Elie,Khalil | en cours
9 | 162 + 165 | Défaut + Erreur | La variable (temps_actuel, musique_questions_controles) est utilisé avant de l'assigner une valeurs (monsieur_tartempion.py) |  | Elie,Khalil | en cours
10 | 241 | Amélioration + Cosmétique | Laisser une ligne vide à la fin du code (monsieur_tartempion.py) | Elie | Elie,Khalil | en cours
11 | Partout | Défaut + Amélioration | Manque de commentaire dans le code (monsieur_tartempion.py) |  | Elie,Khalil | en cours
12 | Partout | Amélioration + Cosmétique | Lignes vierges ne sont pas toujours respectés entre les partie du code pour la lisibilité (monsieur_tartempion.py) |  | Elie,Khalil | en cours
13 | 205 | Erreur | La variable (TEMPS_EPREUVE) n'a jamais été déclarée ou initialisée (monsieur_tartempion.py) |  | Elie,Khalil | en cours
14 | 251 | Défaut | Questions No.251 est une question de (*) "251 * Mauvaise Question ". (questions.bd) |  | Elie | fait
15 | [5 empty] | en cours
16 | [5 empty] | en cours
17 | [5 empty] | en cours
18 | [5 empty] | en cours
19 | [5 empty] | en cours
20
21
22
23
24
25