## Sheet1
FICHE DE REVUE DE CODE
|  | ITEM | Tp 1 | PROJET | Monsieur_tartempion
|  | AUTEUR | AntiBug | DATE | 2023-10-05
|  | RÉVISEURS | Elie | DÉBUT | 2023-10-05
FIN
PRÉPARATION (min)
|  | Types: erreur, défaut, cosmétique, amélioration, autre |  | Status: correction (24h), billet, accepté
ID | LIGNE | TYPE | DESCRIPTION / COMMENTAIRES | STATUS | SUIVI (qui) | SUIVI (état)
1 | Partout | Amélioration | Il n'ya pas de main dans l'application (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
2 | 44-50-57-59 etc | Cosmétique | Des lignes trop longues dépassant 80 caractères. (selon PEP8)(monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
3 | 205 | Erreur | La variable (TEMPS_EPREUVE) n'a jamais été déclarée ou initialisée(monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
4 | Partout | Défaut+ Cosmétique | Les retours à la ligne ne sont pas respecter selon PEP8 (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
5 | 43+48+104 | Défaut+ Cosmétique | les noms des fonctions (splacher et splasher) (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
6 | 128 | Défaut | Toutes les fonctions sont appellés dans programme-principal (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
7 | 45 | Cosmétique | une partie du code qui est mit en commentaire (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
8 | Partout | Amélioration +Cosmétique | Lignes vierges ne sont pas toujours respectés entre les partie du code pour la lisibilité (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
9 | 241 | Amélioration | Laisser une ligne vide à la fin du code (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
10 | Partout | Défaut | Manque de commentaire dans le code (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
11 | Partout | Défaut+ Cosmétique | Noms de variables non significatifs (ex: banque, k) (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
12 | 162 | Défaut + Erreur | La variable (temps_actuel) est utilisé avant de l'assigner une valeurs (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
13 | 251 | Défaut | Questions No.251 est une question de (*) "251 * Mauvaise Question " (questions.bd) |  | Elie | en cours
14 | 48 | Amélioration +Cosmétique | la paramètre "pardessus: bool" n'est pas necessaire , il est utilisé une seul fois et c'est exactement le même code dans l'autre méthode d'affichage (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
15 | 43 + 48 + 100 +104 | Défaut + Amélioration | Duplication du code dans les fonctions , splasher_equipe , splacher_titre, splacher_echec, splasher_succes (monsieur_tartempion.py) |  | Elie | en cours
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25